Avancement mise en œuvre plan d’action du Sénégal au CoC 2024-2025 (11 septembre 2025)

| Domaine | Problèmes | Actions | Activités | Réalisations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion des quotas | Surconsommation d'espadon et de germon de 2011 à 2021 | Enquêtes sur les quantités de ces espèces capturées, déclarées et exportées, vérifier les faits et les documenter et informer le COC en intersessions. | Mener des enquêtes auprès des services publics et armements sur ces allégations. | - Une requête de la liste des importateurs des produits frauduleusement certifiés auprès de l’UE afin d’identifier les importateurs dont les noms sont floutés dans les certificats transmis par l’UE. Mais l’UE n’a pas répondu favorablement à cette requête en justifiant cela par l’absence d’un fondement juridique à la requête. - Les enquêtes sont toujours en cours. |
|  |  | Mise en place d'un registre des quotas et des limites de capture pour les espèces sous mandat de l'ICCAT. | Finaliser le registre des quotas du journal de pêche électronique (JPE). | - 7 Senneurs et un canneur équipés de JPE - Répartition de la limite de thon obèse de 2025. |
| Certifications | Exportations frauduleuses | Mise en place d'une procédure de certification sécurisée en relation avec la gestion des quotas et limites. | Améliorer et sécuriser la procédure de certification des espèces relevant du mandat de l’ICCAT | - Un Système d’information national est en cours de mise en place (+ le systéme de l’UE). Ces systèmes permettront la Certification sécurisée des captures et produits. |
| Observateurs scientifiques | Absence d'un programme observateurs scientifiques | Création et mise en œuvre du programme d’observateurs scientifiques (formation, déploiement, digitalisation des rapports d’observateurs) et transmission des informations à l'ICCAT. | Tenir des ateliers de formation des observateurs scientifiques. | - Des Formations ont été organisées pour 15 observateurs scientifiques - 15 observateurs scientifiques sont en capacité d’embarquer à bord des navires et d’effectuer le travail d’observation scientifique. |
|  |  |  | Déploiement des observateurs suivant les taux de couverture minimaux de l'ICCAT. | - Le déploiement d’observateurs scientifique a commencé depuis 2024. - Utilisation de tablettes - Etablissement d’une plateforme de traitement des données d’observateurs |
|  |  |  | Rendre opérationnelle la plateforme de déclaration des observateurs financée et régler l’accès. | - La Plateforme de déclaration est opérationnelle. |

NB : Le Sénégal a bénéficié du 19 au 21 mai 2025 d’une mission de renforcement des capacités du secrétariat de l’ICCAT : Formation par des experts du secrétariat sur diverses exigences de l’ICCAT : statistiques, gestion, formulaires, échéances de déclaration, rapports annuels, IOMS, observateurs.

Une prochaine mission dans le domaine de l’AMREP devait eter réalisée en deux étapes : une étape d’évaluation des besoins et une de formation sur place après la réunion annuelle de novembre 2025.