## Sheet1
SUIVI DE L'ÉVALUATION DES PERFORMANCES - STACFAD | [8 empty] | STF-212/2018
Chapitre du rapport | Recommandations | Direction | Responsabilité secondaire du STF | Calendrier | Prochaines étapes proposées | Observations | Actions à prendre, ou déjà prises | État d'achèvement après la réunion annuelle | Commentaires
Textes de base de l’ICCAT | 3. Le Comité recommande que l’ICCAT publie des versions consolidées de chaque instrument de base de l’ICCAT sur le site web de l’ICCAT. | STACFAD | X | S | Renvoyer ce point et les recommandations s’y rapportant, notamment celles concernant les révisions du Règlement intérieur de l’ICCAT et des normes des observateurs, au STACFAD pour examen et détermination des mesures adéquates, dont la formulation d’un avis à la Commission sur le moment de la publication de ces documents sur la page web de l’ICCAT. | Une attention particulière doit être accordée à la procédure de vote par correspondance (norme nº9). En outre, plusieurs autres recommandations découlant de l’évaluation des performances concernent les révisions du Règlement intérieur de l’ICCAT et devraient être examinées en un bloc par le STACFAD.
Exigences en matière de déclaration | 86. Le Comité recommande qu’avant d’adopter chaque nouvelle recommandation, il soit procédé à une évaluation de l’impact probable de sa mise ne œuvre sur la charge de travail du Secrétariat. | STACFAD | X | S | Renvoyer au STACFAD afin qu’il élabore des solutions de mise en œuvre de cette recommandation.
| 87. Le Comité recommande que l’ICCAT envisage d’inclure une disposition dans les nouvelles recommandations, en vertu de laquelle les exigences de déclaration ne prendraient effet qu’après un délai de 9 à 12 mois. Ce délai permettrait aux États en développement de s’adapter aux nouvelles exigences et revêt une importance particulière alors que le volume et/ou la nature de la déclaration ont significativement changé. Les difficultés que rencontrent les États en développement à instaurer de nouvelles exigences de déclaration/administratives à court terme sont avérées dans le contexte de l’application. La possibilité d’appliquer immédiatement les nouvelles exigences de déclaration pour les CPC développées pourrait naturellement être maintenue si les CPC le jugent opportun. | COM | X | S | Renvoyer à tous les organes de l’ICCAT susceptibles de recommander des exigences de déclaration contraignantes pour examen lors de la rédaction de ces recommandations. La Commission coordonnera l'action entre les organes.
Prise de décision | 89. Révise les procédures d’objections incluses dans la Rés. 12-11 et le dernier texte de l’amendement à la Convention de l’ICCAT pour les aligner davantage sur les procédures d’objection modernes utilisées par les ORGP récemment établies ou ayant récemment amendé leurs instruments constitutifs. | STACFAD | X | M - re/ Rés. 12-11; NOAC - re/ dispositions relatives à l'objection dans la Convention amendée | Renvoyer la recommandation concernant la révision de la Rés. 12-11 au STACFAD pour examen. | Les procédures d'objection élaborées par le GT-CONV ont fait l’objet d'intenses négociations.
| 92. Examine son Règlement intérieur afin d’intégrer, entre autres, ses Directives et dates limites pour la soumission des projets de proposition de 2011, la Rec. 03-20 et la Rés. 94-06. | STACFAD | X | S | Cf. recommandation 3 ci-dessus pour les actions proposées
Transparence | 94. Envisage de codifier ses pratiques sur la participation des ONG, qui sont conformes aux normes internationales minimum et comparables à celles d’autres ORGP thonières, en amendant les Directives et critères pour les observateurs de l’ICCAT ou le Règlement intérieur de l’ICCAT. | STACFAD | X | M | Cf. recommandation 3 ci-dessus pour les actions proposées
| 95. Envisage de demander aux Parties contractantes qui soumettent une objection à la demande d’octroi du statut d’observateur à l’ICCAT formulée par une ONG d’en soumettre les motifs par écrit. | STACFAD | X | S | Cf. recommandation 3 ci-dessus pour les actions proposées
| 96. Prenne en considération le fait que fermer les réunions officielles de l’ICCAT aux observateurs implique une décision explicite et raisonnée appuyée par une majorité simple des Parties contractantes. | STACFAD | X | S/M | Cf. recommandation 3 ci-dessus pour les actions proposées
Participation et renforcement des capacités | 108. Envisage de poursuivre les initiatives de renforcement des capacités pour renforcer la participation aux réunions de l’ICCAT au sens le plus large, y compris pour les postes clefs de l’ICCAT, par exemple à l’aide du développement des ressources humaines (par exemple par des cours de formation sur la participation et la présidence de négociations et d’organisations intergouvernementales). | STACFAD | X | S/M | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis sur cette question.
| 109. Développe une stratégie globale pour les programmes de renforcement des capacités et d'assistance, en y intégrant les diverses initiatives de renforcement des capacités existantes. | STACFAD | X | S/M | Renvoyer au STACFAD afin qu’il procède à une révision de son travail de renforcement des capacités et d’assistance et fournisse un avis sur la façon de l’améliorer.
Processus complet de gestion de la qualité | 126. Le Comité recommande que l’ICCAT dispense une formation à la présidence efficiente des réunions aux présidents en exercice et aux futurs présidents aux fins de l'exécution des responsabilités qui leur sont dévolues. | STACFAD | X | S | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis sur les options d’acquisition de cette formation et sur les aspects financiers. Le Secrétariat devrait aider le STACFAD à examiner la question, si cela s’avère nécessaire.
Questions administratives et financières | 127. Le Comité estime qu’un Fonds de roulement de l’ordre de 70% du Budget annuel est prudent. Ce fonds doit être maintenu à ce niveau aux fins d’une gestion financière solide. Il convient d’être conscient qu’il n’existe aucune garantie que les frais des Réunions annuelles et des programmes scientifiques continueront à être couverts par des fonds extrabudgétaires. | STACFAD | X | S | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis.
| 128. Compte tenu des progrès considérables réalisés par l’ICCAT quant à la réduction des arriérés de contributions annuelles des CPC, le Comité recommande que l’ICCAT envisage d’effacer les dettes pour des contributions annuelles en instance de plus de deux ans, c’est-à-dire les dettes avant 2015. Cette mesure permettrait de soulager le fardeau d’endettement de certains États en développement. Toutefois, en parallèle, l’ICCAT devrait amender son Règlement financier et inclure une sanction automatique selon laquelle si les contributions des deux années antérieures ne sont pas intégralement acquittées avant la réunion annuelle suivante, le droit de vote ou de détenir un quota sera retiré pour cette CPC tant que les arriérés ne seront pas totalement versés. | STACFAD | X | M | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis.
| 129. Le Comité recommande également que l’ICCAT envisage le recouvrement des coûts pour financer des parties fondamentales de ses activités et réduire ainsi les contributions budgétaires des CPC et/ou pour développer les activités de l’ICCAT (par exemple, le Schéma d’inspection en haute mer). Cette approche de recouvrement des coûts se base sur le principe selon lequel les navires des CPC qui bénéficient de l’accès à des pêcheries avantageuses partagent la charge financière inhérente aux programmes scientifiques et de suivi, essentiels pour la durabilité de ces ressources. Une cotisation annuelle pourrait être versée par navire d’une certaine taille à l’ICCAT, via, si nécessaire, la CPC du pavillon. | STACFAD | X | M/L | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis.
| 130. Le Comité recommande que, conformément aux bonnes pratiques de gestion, l’ICCAT examine tous les cinq ans, par le biais d’un cabinet de conseil en ressources humaines indépendant, le profil du personnel et la charge du travail du Secrétariat et, si nécessaire, procède à des ajustements pour refléter précisément la charge de travail actuelle et prévue. Au cours de cet examen, le cabinet devrait aussi étudier le processus d’évaluation du personnel. | STACFAD | X | S | Renvoyer au STACFAD pour examen et avis sur des considérations financières et d’autre nature. Le processus de recrutement serait entrepris par le Secrétariat.
| 131. Le Comité recommande que le STACFAD soit chargé des termes de référence et du suivi du rapport du cabinet. | STACFAD | X | M | Renvoyer au STACFAD afin de recueillir ses commentaires sur les options permettant de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne le rapport des consultants.
Adéquation SCRS et Secrétariat | 118. Le Comité recommande que l’ICCAT évalue les avantages d’externaliser ses évaluations des stocks à un prestataire de services scientifiques tout en maintenant le SCRS en tant qu’organe chargé de formuler l’avis basé sur les évaluations des stocks. | COM | X | M/L | Afin d’obtenir un complément d’information, le SCRS devrait fournir un avis sur les avantages et les inconvénients d’une perspective scientifique et le STACFAD d’une perspective financière. La Commission coordonnera l'action entre les organes.
Initiatives en matière de renforcement des capacités | 119. Le Comité recommande la mise en place de projets spécifiques de parrainage visant à inclure des personnes en formation dans les équipes d’évaluation des stocks. | SCRS | X | M/L | Renvoyer au SCRS pour avis sur le bien-fondé de cette idée et la façon dont elle peut être mise en œuvre efficacement. Le STACFAD devrait évaluer les implications financières. | Le SCRS a réalisé quelques formations sur les techniques d’évaluation des stocks dans le passé.
| 120. Le Comité recommande que l’ICCAT développe des mécanismes spécifiques visant à s’assurant qu’un plus grand nombre de scientifiques dotés de connaissances sur les pêcheries participent aux réunions d’évaluation des stocks et fassent partie des équipes d’évaluation. | SCRS | X | S/M | Renvoyer au SCRS pour qu’il formule un avis aux CPC/à la Commission en ce qui concerne les participants clés dont la présence est nécessaire aux réunions scientifiques et en ce qui concerne d’autres questions pertinentes. Le STACFAD devrait évaluer les implications financières. | Lié à la recommandation 112
| 121. Le Comité recommande également qu’une formation officielle sur l’évaluation des stocks soit dispensée, dans la mesure du possible, en coopération avec d’autres organisations. | SCRS | X | M | Renvoyer au SCRS pour avis sur le bien-fondé et la façon dont elle peut être mise en œuvre efficacement. Le STACFAD devrait évaluer les implications financières.
Stratégie à long terme du SCRS | 122. Le Comité recommande de mettre en œuvre un processus visant à inclure officiellement les priorités scientifiques avec des implications de financement dans le budget pour financer les activités du plan stratégique. Cela pourrait être obtenu par un quota de recherche scientifique. | COM | X | S | Renvoyer à la Commission pour qu’elle demande au Secrétariat d’inclure les recommandations pertinentes du SCRS ayant des implications financières dans le projet de budget biennal. Le SCRS devrait continuer à classer ses recommandations par ordre de priorité. Le STACFAD devrait examiner et fournir un avis sur les options viables de financement des priorités scientifiques qui ne peuvent pas, ou ne devraient pas, être financées au moyen du budget ordinaire.
Mise en œuvre de la Rés. 11-17 | 125. Le Comité recommande que l’ICCAT envisage d’adopter un système, en engageant des scientifiques d’organisations externes, d’universités ou autres aux fins de l’examen des évaluations du SCRS. | SCRS | X | S | Renvoyer au SCRS pour examen et mise à jour des Termes de référence actuels pour ces examinateurs. | Un mécanisme existe déjà pour les examinateurs externes participant aux évaluations de stocks du SCRS.