## Sheet1
| SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO - COC | [6 empty] | COC_313/2018
Capítulo del informe | Recomendaciones | Dirección | Plazo | Propuesta de próximos pasos | Observaciones/ Comentarios | Acciones a emprender o ya emprendidas | Estado de finalización tras la reunión annual | Comentarios
Recopilación e intercambio de datos | 5. El Panel recomienda que la posible no comunicación de capturas incidentales por parte de buques que están en su lista de buques autorizados debería ser investigada por el Comité de Cumplimiento. | COC | M | Remitir al COC para que emprenda las acciones adecuadas | El Panel de revisión considera que es poco probable que esto sea un problema importante (pág. 10)
| 6. El Panel recomienda que se busque un mecanismo para permitir que aquellos que capturas ocasionalmente pequeñas cantidades comuniquen sus capturas sin estar sujetos a sanciones. | COC | M | Remitir al COC para su consideración y también a las Subcomisiones, ya que esto podría abordarse también en el contexto de recomendaciones de ordenación | Los esfuerzos generales deberían ser coordinados inicialmente por el GTP.
Aguja azul y aguja blanca | 37. El Panel considera que ICCAT debería reforzar sus acciones en cuanto al cumplimiento, ya que la Rec. 15-05 no dará resultado mientras continúe la grave infradeclaración. | COC | S | Remitir al COC para el examen del cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación de datos y otras relacionadas con los istiofóridos y para que recomiende cualquier acción necesaria. | Se ha encargado al SCRS que presente a la Comisión un plan para mejorar los datos sobre istiofóridos en 2017, que aportará información a las discusiones de la Subcomisión sobre este asunto.
Tiburones | 41. El Panel recomienda que el Comité de Cumplimiento de prioridad al tema de la comunicación de datos sobre tiburones, así como a la escasa comunicación sobre los stocks de aguja blanca y aguja azul. | COC | S | Remitir al COC para su consideración y para que emprenda las acciones adecuadas
Medidas del Estado rector del puerto | 69. Hacer más esfuerzos para evaluar sustancialmente el cumplimiento de sus medidas del Estado rector del puerto y especificar consecuencias para el incumplimiento. | COC | S | Remitir al GTP para revisar la implementación y determinar cualquier mejora técnica que sea necesaria. Remitir al COC para considerar cualquier posible incumplimiento y para que recomiende las acciones adecuadas.
Mecanismos de cooperación para detectar y desalentar el incumplimiento | 78. El Panel recomienda que el COC identifique las prioridades clave de cumplimiento en la gama de diferentes pesquerías y que programe su trabajo en consecuencia. La Secretaría de ICCAT tiene que encargarse de identificar el incumplimiento de los requisitos de comunicación o la comunicación incompleta por parte de las CPC, y su informe debe presentarse al COC antes de la reunión anual. | COC | S | El COC debería considerar este asunto teniendo en cuenta los términos de la Rec. 16-22 recientemente adoptada.
Seguimiento de las infracciones | 81. El Panel considera que la tarea clave del COC debería ser realizar una evaluación cuantitativa del grado en el que las medidas relacionadas con las pesquerías individuales incluidas en las recomendaciones de ICCAT están siendo respetadas por los buques de las Partes. | COC | S/M | Remitir al COC para su consideración y para que emprenda las acciones adecuadas | La implementación de la Rec. 16-22 debería ayudar en esta tarea. También es esencial que las CPC informen claramente y a tiempo sobre la implementación de los requisitos de ICCAT.
Relaciones con no miembros no colaboradores | 99. Revise la Rec. 03-20 para, entre otras cosas, aclarar los derechos de los Estados y entidades con el estatus de colaborador, integrar elementos de la Res. 94-06, sustituir al GTP por el COC, e incluir un requisito de solicitud de renovación del estatus de colaborador. | COC | M | Remitir al COC para examinar el tema del estatus de colaborador y determinar si es necesaria más claridad a este respecto. | Los papeles y responsabilidades del COC y el GTP fueron aclarados hace algunos años y ya no existe solapamiento entre sus mandatos. Ambos organismos tienen una gran carga de trabajo durante la reunión anual.
Relaciones con no miembros no colaboradores | 101. Continúe haciendo un seguimiento de las actividades pesqueras de no miembros no colaboradores mediante la cooperación entre la Secretaría de ICCAT y las CPC y entre las CPC. | COC | S | La Secretaría, las CPC y el COC deberían continuar realizando un seguimiento de las actividades pesqueras de los no miembros e informar sobre ellas a la Comisión.
| 102. Considere imponer sanciones a los no miembros no colaboradores que continúen ignorando las solicitudes de ICCAT de información y cooperación. Esto es especialmente pertinente en relación con los stocks sobrepescados, como los de los marlines. | COC | S | Remitir al COC para que recomiende las acciones adecuadas. | El COC desempeña un papel clave a la hora de realizar un seguimiento de las actividades pesqueras de las no CPC y de recomendar formas de mejorar la colaboración, lo que incluye mediante la aplicación de la Rec. 06-13 (Recomendación sobre medidas comerciales).
Recopilación e intercambio de datos | 6bis. El Panel concluye que ICCAT obtiene una buena calificación en términos de formularios y protocolos acordados para la recopilación de datos pero, que, aunque se han realizado progresos, deben realizarse más, especialmente en lo que se refiere a las especies de captura fortuita y los descartes. | SCRS | M
Mecanismos de cooperación para detectar y desalentar el incumplimiento | 79. El Panel recomienda que se ponga a disposición del COC información independiente de las pesquerías, mediante inspecciones en el mar y en puerto y mediante programas eficaces de observadores para que el COC pueda realizar una evaluación eficaz del cumplimiento. | GTP | M | Remitir al GTP para que considere si existen razones técnicas para los fallos en la implementación y cómo solucionarlos si las hay. Remitir al COC para que considere el alcance de cualquier incumplimiento y recomiende las acciones apropiadas. | El COC dispone de alguna información independiente debido a los requisitos de ICCAT pero en algunos casos existen problemas de implementación y comunicación que pueden limitar la evaluación del cumplimiento por parte de las CPC.
Requisitos de comunicación | 87. El Panel recomienda que ICCAT considere introducir una disposición en las recomendaciones nuevas, mediante la cual los nuevos requisitos de comunicación de información introducidos se harían efectivos tras un lapso de tiempo de 9 a 12 meses. Esto contribuirá a que los Estados en desarrollo puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Esto es particularmente relevante cuando se producen cambios significativos en el volumen y/o naturaleza de la comunicación de información. Las dificultades que experimentan los Estados en desarrollo a la hora de introducir requisitos administrativos/de comunicación con tan poco tiempo, aparece muy bien documentada en el contexto de cumplimiento. Por supuesto, puede mantenerse la opción para las CPC desarrolladas de aplicar inmediatamente los nuevos requisitos de comunicación, si dichas CPC lo consideran oportuno. | COM | S | Remitir a todos los organismos de ICCAT que puedan recomendar requisitos de comunicación vinculantes para considerarlos al desarrollar dichas recomendaciones. La Comisión coordinará las acciones entre los organismos.
Toma de Decisiones | 91 Revise sus prácticas de trabajo con el fin de mejorar la transparencia en la toma de decisiones, en particular en lo que concierne a la asignación de oportunidades de pesca y el trabajo de los amigos del Presidente. | COM | S | La Comisión coordinará las acciones entre los organismos. | La implementación de la Rec. 16-22 ayudará a mejorar la transparencia en el proceso del Grupo de amigos del Presidente del COC