## Sheet1
| SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO- SUBCOMISIÓN 3 | [6 empty] | PA3_701/2018
NOTA: No hay cuestiones en las que la Subcomisión 3 asuma la dirección.
Capítulo del informe | Recomendaciones | DIRECCIÓN | PANEL 3 Secundario | Plazo | Propuesta de próximos pasos | Observaciones/ Comentarios | Acciones a emprender o ya emprendidas | Estado de finalización tras la reunión annual | Comentarios
Recopilación e intercambio de datos | 6. El Panel recomienda que se busque un mecanismo para permitir que aquellos que capturas ocasionalmente pequeñas cantidades comuniquen sus capturas sin estar sujetos a sanciones. | COC | X | M | Remitir al COC para su consideración y también a las Subcomisiones, ya que esto podría abordarse también en el contexto de recomendaciones de ordenación | Los esfuerzos globales deberían ser coordinados por el GTP en un primer momento.
| 6 bis. El Panel concluye que ICCAT obtiene una buena calificación en términos de protocolos y formularios acordados para la recopilación de datos pero, aunque se han realizado progresos, debe avanzarse más, especialmente en lo que concierne a la captura fortuita y los descartes. | SCRS | x | M
Planes de recuperación | 47. El Panel recomienda que ICCAT abandone la actual ordenación reactiva para recuperar el estado de los stocks mediante planes de recuperación y pase a una política más proactiva desarrollando estrategias exhaustivas de ordenación a largo plazo para los principales stocks. Dichas estrategias de ordenación abarcarían objetivos de ordenación, normas de control de la captura, el método de evaluación de stock, indicadores de las pesquerías y un programas de seguimiento. | SWGSM | x | S/M | Remitir al SWGSM que ya está trabajando en ello, también importante para el trabajo futuro de las Subcomisiones.
Asignaciones y oportunidades de pesca | 63. El Panel considera que existen expectaciones legítimas entre las CPC en desarrollo respecto a que los esquemas de asignación de cuota deben ser revisados periódicamente y ajustados para tener en cuenta una gama de circunstancias cambiando, principalmente, cambios en la distribución del stock, patrones de pesca y objetivos de desarrollo de la pesca de los Estados en desarrollo. | COM | X | S/M | Remitir a las Subcomisiones para su consideración y para que emprendan las acciones adecuadas
| 64. El Panel cree que es adecuado que los esquemas de asignación de cuota cuenten con una duración fija, de hasta siete años, tras la cual deberían ser revisados y ajustados, si es necesario. | COM | X | S/M | Remitir a las Subcomisiones para su consideración y para que emprendan las acciones adecuadas
| 65. Al determinar en el futuro los esquemas de asignación de cuota, el Panel propone que ICCAT considere establecer una reserva dentro de los nuevos esquemas de asignación (por ejemplo, un cierto porcentaje del TAC) para responder a solicitudes de nuevas CPC o de CPC en desarrollo que deseen desarrollar sus propias pesquerías de una forma responsable. | COM | X | S/M | Remitir a las Subcomisiones para su consideración y para que emprendan las acciones adecuadas
Medidas de SCV integradas | 71. Evalúe la necesidad y conveniencia de ampliar aun más la cobertura de los observadores a bordo nacionales y no nacionales de la pesca y las actividades pesqueras. | PWG | X | M | Remitir al GTP para su consideración y también a las Subcomisiones, ya que los requisitos de los programas de observadores pueden acordarse, y algunos lo han sido, como parte de medidas de ordenación para algunas pesquerías específicas. | La evaluación del SCRS de los requisitos actuales de los programas de observadores está pendiente debido a la falta de comunicación.
| 72. Considere ampliar la cobertura de VMS, adoptando normas, especificaciones y procedimientos uniformes, y transformando gradualmente su sistema VMS en un VMS completamente centralizado. | PWG | X | S | Remitir al GTP para su consideración ya que la Rec.14-07 debe revisarse de conformidad con el párrafo 6 en 2017. Remitir también a las Subcomisiones, ya que los requisitos de VMS pueden acordarse, y algunos lo han sido, como parte de medidas de ordenación para algunas pesquerías específicas. | La reunión IMM en abril de 2018 considerará la posiblidad de ampliar la cobertura VMS:
Requisitos de comunicación | 85. El Panel recomienda que ICCAT, a través de sus Subcomisiones 1 a 4, proceda a una revisión general de los requisitos de comunicación actuales, stock por stock, en lo que concierne a los datos de Tarea I y Tarea II contenidos en la infinidad de recomendaciones, con el fin de establecer si se pueden reducir o simplificar las obligaciones de comunicación de información en cuestión. | PWG |  | M | Remitir al GTP para que emprenda esta revisión y presente sus hallazgos y sugerencias a las Subcomisiones para su aprobación. | Dicha revisión implicará muchas recomendaciones que incluyen propuestas desarrolladas por virtualmente todas las Subcomisiones. El GTP está bien situado para examinar en profundidad todas estas medidas. El SCRS y la Secretaría podrían prestar ayuda también para este trabajo cuando proceda.
| 87. El Panel recomienda que ICCAT considere introducir una disposición en las recomendaciones nuevas, mediante la cual los nuevos requisitos de comunicación de información introducidos se harían efectivos tras un lapso de tiempo de 9 a 12 meses. Esto contribuirá a que los Estados en desarrollo puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Esto es particularmente relevante cuando se producen cambios significativos en el volumen y/o naturaleza de la comunicación de información. Las dificultades que experimentan los Estados en desarrollo a la hora de introducir requisitos administrativos/de comunicación con tan poco tiempo, aparece muy bien documentada en el contexto de cumplimiento. Por supuesto, puede mantenerse la opción para las CPC desarrolladas de aplicar inmediatamente los nuevos requisitos de comunicación, si dichas CPC lo consideran oportuno. | COM |  | S | La Comisión coordinará las acciones entre los organismos. Remitir a todos los organismos de ICCAT que puedan recomendar requisitos de comunicación vinculantes para considerarlos al desarrollar dichas recomendaciones. La Comisión coordinará las acciones entre los organismos.
Toma de decisiones | 91. Revise sus prácticas de trabajo con el fin de mejorar la transparencia en la toma de decisiones, en particular en lo que concierne a la asignación de oportunidades de pesca y el trabajo de los amigos del Presidente. | COM |  | S | La Comisión coordinará las acciones entre los organismos.Remitir a las Subcomisiones los temas relacionados con las asignaciones y los relacionados con el grupo de amigos del Presidente al COC | La implementación de la Rec. 16-22 ayudará a mejorar la transparencia en el proceso del Grupo de amigos del Presidente del COC
Presentación del asesoramiento científico | 114. El Panel recomienda que la Comisión adopte objetivos de ordenación y puntos de referencia específicos para todos los stocks. Esto podría orientar al SCRS en su trabajo e incrementar la coherencia del asesoramiento del SCRS. | SWGSM |  | S | Remitir al SWGSM, que ya está trabajando en ello.
| 115. El Panel recomienda que se respalde con firmeza el desarrollo de normas de control de la captura mediante la evaluación de estrategias de ordenación . | SWGSM |  | S | Remitir al SWGSM y a las Subcomisiones para su consideración, ya se está trabajando en este tema.
| 116. El Panel constata que con un enfoque precautorio, de hecho, se debería implementar en primer lugar el asesoramiento con más incertidumbre | COM |  | S | La Comisión coordinará las acciones entre los organismos. | Relacionado con la Recomendación 43.